## Cronograma
Actividades/Hitos | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Semanas
Hito 1: Planificación, levantamiento de requerimientos y documentación | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 3
- Estudio de modelo de negocios - Investigación, comparación y selección de metodología - Investigación y selección de herramientas de desarrollo - Definición de requerimientos generales del proyecto - Acta Minuta KickOff - Configuración de ambiente de desarrollo - Definir Historias de Usuario
Hito 2: Diseño y modelo | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 3
-Diseño de Wireframes. -Diseño de Mockups. -Creación modelo ER. - Tarjetas CRC
Hito 3: Primeras funcionalidades | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 2
- Creación de Base de datos y Backend - Desarrollo de página de inicio - Pruebas del Cliente / Criterios de Aceptación - Planificación de entrega - Casos de pruebas - Plan de iteración - Tarjetas CRC - Moscow priorización
Iteración 1: Desarrollo de módulos iniciales | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 2
- R-F-1: Crear cuentas de entrenadores - R-F-2: Iniciar sesión - R-F-4: Cerrar sesión - R-F-6: Acceder y editar ficha de can - R-F-7: Eliminar ficha de un can - R-F-8: Buscar ficha de un can - R-F-9: Registrar sesión de entrenamiento - R-F-10: Editar sesión de entrenamiento - R-F-11: Eliminar sesión de entrenamiento - R-F-15: Adjuntar documentos médicos al perfil
Iteración 2: Desarrollo de módulos avanzados | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2
- R-F-3: Establecer/modificar disponibilidad de entrenadores - R-F-5: Gestionar datos personales - R-F-12: Consultar historial de entrenamientos - R-F-13: Registrar evaluaciones periódicas - R-F-14: Visualizar informe de desempeño - R-F-16: Generar reportes mensuales - R-F-17: Marcar estado del can (apto, entrenamiento, adopción) - R-F-18: Recibir notificaciones dentro del panel - R-F-19: Alertas sobre evaluaciones pendientes - R-F-20: Alertas de cambio de estado de can - R-F-21: Gestionar roles y permisos de usuarios
Iteración 3: Arreglos generales | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 1
- Últimas modificaciones al MVP.
Hito 4: Cierre | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 1
- Acta de Cierre - Manual de usuario