Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto SAG, el equipo ha avanzado en la etapa de análisis y diseño. Se completó la toma de requerimientos con el cliente y se elaboró la minuta de requerimientos inicial, definiendo las funcionalidades principales del sistema a través de las historias de usuario. También se realizó la investigación de herramientas y elección de metodología XP. Actualmente, se cuenta con mockups diseñados en Figma que reflejan la estructura visual del sistema, los cuales se espera poder presentar al cliente para obtener retroalimentación. El ambiente de desarrollo fue configurado en GitHub, lo que facilita la gestión del proyecto y el trabajo en conjunto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Diseñar y desarrollar “Sistema Inteligente de Gestión del Entrenamiento Canino para el SAG’, permitiendo el registro y seguimiento de los caninos del SAG durante su entrenamiento. - Realizar el levantamiento de requerimientos mediante Historias de Usuario (HU) para determinar las funcionalidades del sistema. - Diseñar la ficha de registro de caninos para seguimiento en entrenamiento que permita a los entrenadores verificar el progreso de los caninos a lo largo de su trayectoria. - Diseñar la ficha de registro de caninos para que los entrenadores puedan ingresar, actualizar y consultar la información de los canes. - Diseñar apartado de seguimiento de caninos que facilite la visualización de su progreso. - Diseñar y desarrollar con (UX/UI) el sistema para garantizar la usabilidad, accesibilidad y diseño responsive para adaptarse a cualquier dispositivo. - Desarrollar un MVP del proyecto que obtenga la aprobación de los usuarios claves. |
| Metodología | Para el desarrollo de nuestro proyecto APT, elegimos la metodología ágil Extreme Programming (XP), la cual se enfoca en producir software de calidad y buscar la satisfacción del cliente. Según Raeburn (2025), la programación extrema es una metodología ágil de gestión de proyectos que se centra en la velocidad y simplicidad, con ciclos de desarrollo cortos y con menos documentación. En la primera fase, realizamos una investigación inicial del proyecto, estudiando a nuestro cliente a través de información secundaria. Definimos el alcance, objetivo general y específicos, entre otros aspectos importantes del proyecto. Además, se realizó una entrevista con el cliente con el fin de definir los requerimientos del proyecto, y se configuraron las herramientas necesarias para el desarrollo. En la siguiente fase creamos Wireframes y Mockups del sitio web, además de definir las historias de usuario (HU) para empezar a desarrollar las primeras funcionalidades del sitio web. También se realizó un modelo ER de base de datos. Realizamos iteraciones de entre 1 a 3 semanas. La razón de la elección de esta metodología para poder cumplir con nuestros objetivos fue principalmente debido al factor del tiempo, el plazo fue de aproximadamente 3 meses, por lo que necesitábamos una forma de trabajo que priorizara la entrega de trabajo en poco tiempo y que nos permitiera poder adaptarnos a los cambios gracias a su flexibilidad. Raeburn, A. (2025, 13 Febrero). ¿Qué es la programación extrema (XP)? (2025) Asana. Asana. https://asana.com/es/resources/extreme-programming-xp |
| Evidencias de avance | Actualmente hemos desarrollado diseños y diagramas que nos ayudarán al desarrollo del proyecto, comenzamos con los Wireframes que transformamos a Mockups para permitirnos tener una mejor visión del front-end del proyecto, aparte del desarrollo de la Base de Datos que será utilizada por nosotros para el proyecto, como también los modelos de esta dentro del sistema, cumpliendo con las necesidades del cliente. Las evidencias desarrolladas hasta el momento dentro de nuestro proyecto son las siguientes: - Acta Minuta kickoff: Acta Minuta Kick Off .docx - Wireframes: Wireframes - Mockups: Mockups - Diagrama de BDD: Diagrama BDD SAG V2.png - Evidencias del sistema y desarrollo: Desarrollo backend: |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Investigación y elección de metodología | Sitios web, documentación | 1 día | Javier, Susana, Guiselle | Se seleccionó XP | Completada | -- |
|  | Investigación y elección de herramientas de desarrollo | Sitios web, documentación | 1 día | Javier, Susana, Guiselle | Se escogió Python, NextJS y postgreSQL | Completada | -- |
|  | Levantamiento de requerimientos y reunión Kick-off | Reunión con cliente | 3 horas | Javier, Susana, Guiselle | Se realizó la reunión inicial con el cliente (Acta de Kick-off) | Completada | -- |
| Documentación | Elaboración de historias de usuario (HU) | Word | 3 días | Guiselle | Se definieron las historias de usuario | Completada | -- |
|  | Diseño de Wireframes iniciales | Balsamiq | 3 días | Susana, Guiselle | Wireframes realizados para validar estructura visual | Completada | -- |
|  | Diseño de Mockups | Figma | 10 días | Javier, Susana, Guiselle | Mockups completados | Completada | -- |
| Desarrollo de software | Diseño y creación de la base de datos (BDD) | PostgreSQL, datamodeler | 4 días | Javier | Base de datos diseñada e implementada | Completada | -- |
|  | Desarrollo del backend | Python | 5 días | Javier | Funcional | Completada | -- |
|  | Preparación del ambiente de desarrollo | GitHub/Repositorio | 5 días | Javier | Entorno configurado correctamente | Completada | -- |
|  | Desarrollo del módulo Login | Repositorio | 2 días | Javier | En desarrollo | No iniciado | -- |
|  | Desarrollo panel de administración | Repositorio | 7 días | Javier, Susana, Guiselle | Pendiente | No iniciado | -- |
|  | Desarrollo lista de caninos | Repositorio | 5 días | Javier, Susana, Guiselle | Pendiente | No iniciado | -- |
|  | Apartado caninos + observaciones | Repositorio | 14 días | Javier, Susana, Guiselle | Pendiente | No iniciado | -- |
|  | Función exportar fichas PDF | Repositorio | 7 días | Javier, Susana, Guiselle | Pendiente | No iniciado | -- |
|  | Funciones de BI | Repositorio | 10 | Javier | Pendiente | No iniciado |  |
| Calidad y pruebas | Pruebas y correcciones | Entorno de desarrollo | 50 días | Javier, Susana, Guiselle | Las pruebas son realizadas mediante se desarrollan funciones del sistema, por ende, estas comenzaron al inicio del desarrollo y finalizan al fin. | En curso | -- |
| Documentación | Documentación final del proyecto | Word | 7 días | Javier, Susana, Guiselle | Pendiente | No iniciado | -- |
| Comunicación | Entrega/Presentación final | Power point | 7 días | Javier, Susana, Guiselle | Pendiente | No iniciado | -- |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

El avance del proyecto se ha visto favorecido por una buena comunicación entre los integrantes del equipo y una distribución clara de roles y responsabilidades. Además, el uso de la metodología ágil Extreme Programming (XP) ha permitido mantener un flujo de trabajo flexible y colaborativo, con entregas cortas que facilitan la retroalimentación continua. También ha sido clave el compromiso del grupo para cumplir los plazos y la coordinación constante con el docente guía.

Actividades ajustadas o eliminadas: Una de las principales dificultades fue la coordinación de horarios para realizar reuniones con el cliente, lo que retrasó parcialmente la validación de algunos requerimientos. También se presentaron pequeñas diferencias en la interpretación de las funcionalidades. Acciones tomadas: se implementaron reuniones asíncronas mediante documentos compartidos en línea (Notion y Google Docs) y se planificó una nueva validación grupal para asegurar la comprensión uniforme de los requerimientos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento, no ha sido necesario realizar ajustes ni eliminar actividades del plan de trabajo original. Esta estabilidad se debe principalmente a la planificación anticipada y a la claridad en los requerimientos levantados durante la reunión de Kick-off. Los facilitadores más relevantes han sido la organización interna del equipo, el uso de herramientas colaborativas y la correcta definición de las fases del proyecto. Gracias a estos factores, el desarrollo se ha mantenido conforme a lo planificado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.