## Hoja 1
Plan de entrega - Proyecto SAG
1. Resumen del plan
Métrica | Valor
Plazo del release | 3 meses (diciembre 2025)
Iteraciones planificadas | 6
Velocidad asumida | 8 PH Iteración
Trabajo comprometido | 52 PH
Backlog total estimado | 82 PH
Trabajo remanente | 30 PH
2. Backlog comprometido y remanente (82 PH)
ID HU | Funcionalidad | MoSCoW | PH | PH Acumulado | Alcance del MVP (Límite 60 PH)
R-F-1 | Crear cuentas de entrenadores | MUST HAVE | 3 | 3 | MVP (Hecho en I-1)
R-F-2 | Iniciar sesión con credenciales | MUST HAVE | 2 | 5 | MVP (Hecho en I-1)
R-F-4 | Cerrar sesión del sistema | MUST HAVE | 1 | 6 | MVP (Hecho en I-1)
R-F-6 | Acceder y editar ficha de un can | MUST HAVE | 5 | 11 | MVP (Hecho en I-1)
R-F-7 | Eliminar ficha de un can | COULD HAVE | 3 | 14 | Versión 2
R-F-8 | Buscar ficha de un can por nombre | MUST HAVE | 3 | 17 | MVP (Hecho en I-1)
R-F-9 | Registrar sesión de entrenamiento | MUST HAVE | 5 | 22 | MVP (Hecho en I-1)
R-F-10 | Editar sesión de entrenamiento | SHOULD HAVE | 3 | 25 | MVP (Hecho en I-1)
R-F-11 | Eliminar sesión de entrenamiento | COULD HAVE | 2 | 27 | Versión 2
R-F-12 | Consultar historial de entrenamientos | SHOULD HAVE | 3 | 30 | MVP (Planeado I-2)
R-F-13 | Registrar evaluaciones periódicas | MUST HAVE | 3 | 33 | MVP (Planeado I-2)
R-F-14 | Visualizar informe de desempeño | MUST HAVE | 8 | 41 | MVP (Planeado I-2)
R-F-15 | Adjuntar documentos médicos al perfil | COULD HAVE | 5 | 46 | Versión 2
R-F-16 | Generar reportes mensuales | MUST HAVE | 5 | 51 | MVP (Planeado I-2)
R-F-17 | Marcar estado del can (apto, entrenamiento, adopción) | MUST HAVE | 2 | 53 | MVP (Planeado I-2)
R-F-18 | Recibir notificaciones dentro del panel | WON’T HAVE | 8 | 61 | Versión 2
R-F-19 | Alertas sobre evaluaciones pendientes | WON’T HAVE | 3 | 64 | Excluido V1
R-F-20 | Alertas de cambio de estado de can | WON’T HAVE | 2 | 66 | Excluido V1
R-F-21 | Gestionar roles y permisos de usuarios | MUST HAVE | 8 | 74 | MVP (Planeado I-2)
R-F-22 | Bloquear o eliminar usuarios inactivos | COULD HAVE | 3 | 77 | Versión 2
R-F-28 | Generar reportes de acceso (Auditoría) | MUST HAVE | 5 | 82 | Versión 2
R-F-22 | Bloquear o eliminar usuarios inactivos. | COULD HAVE | 3 | 82 | VERSION 2
R-F-19 | Alertas: Evaluaciones pendientes. | WON'T HAVE | 3 | 85 | EXCLUIDO V1
R-F-20 | Alertas: Cambio de estado. | WON'T HAVE | 2 | 87 | EXCLUIDO V1
3. Proyecciones por iteración (planificación tentativa)
Iteración | PH Comprometidos (Meta: 8 PH) | PH Acumulado | Historias Clave (Enfoque MoSCoW)
Iteración 1 (13/10–30/10) | 20 PH | 20 PH | R-F-1, R-F-2, R-F-4, R-F-6, R-F-7, R-F-8, R-F-9, R-F-10, R-F-11, R-F-15
Iteración 2 (03/11–18/11) | 25 PH | 45 PH | R-F-3, R-F-5, R-F-12, R-F-13, R-F-14, R-F-16, R-F-17, R-F-18, R-F-19, R-F-20, R-F-21
Iteración 3 (19/11–03/12)** | 7 PH | 52 PH | Ajustes finales y pruebas integradas (R-F-21, R-F-13, R-F-14)
Iteración 4 (Versión 2) | 10 PH | 62 PH | Implementar funciones COULD HAVE (R-F-7, R-F-11, R-F-15, R-F-22)
Iteración 5–6 | 20 PH | 82 PH | Implementación completa de auditoría y notificaciones