## Hoja1
Iteración | Fecha de inicio | Fecha fin | Duración semanas | Velocidad estimada (pts) | Historias planificadas | Historias completadas | Avance %
Iteración 1 | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 2 semanas | 20 pts (estimado) | R-F-1: Crear cuentas de entrenadores R-F-2: Iniciar sesión con credenciales R-F-4: Cerrar sesión del sistema R-F-6: Acceder y editar ficha de can R-F-7: Eliminar ficha de un can R-F-8: Buscar ficha de un can R-F-9: Registrar sesión de entrenamiento R-F-10: Editar sesión de entrenamiento R-F-11: Eliminar sesión de entrenamiento R-F-15: Adjuntar documentos médicos al perfil | R-F-1, R-F-2, R-F-4, R-F-6, R-F-7, R-F-8, R-F-9, R-F-10, R-F-11, R-F-15 | 100%
Iteración 2 | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 2 semanas | 25 pts (estimado) | R-F-3: Establecer/modificar disponibilidad de entrenadores R-F-5: Gestionar datos personales R-F-12: Consultar historial de entrenamientos R-F-13: Registrar evaluaciones periódicas R-F-14: Visualizar informe de desempeño R-F-16: Generar reportes mensuales R-F-17: Marcar estado del can (apto, entrenamiento, adopción) R-F-18: Recibir notificaciones dentro del panel R-F-19: Alertas sobre evaluaciones pendientes R-F-20: Alertas de cambio de estado de can R-F-21: Gestionar roles y permisos de usuarios | --- | 50%